Администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района

2015 год

**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУБАНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА**

**за 2015 год**

**СОДЕРЖАНИЕ доклада:**

1. **Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района в 2015 году 3**
	1. **МП «Развитие культуры» 6**
	2. **МП «Развитие физической культуры и спорта» 7**
	3. **МП «Развитие молодежной политики» 8**
	4. **МП «Обеспечение безопасности населения» 9**
	5. **МП «Управление муниципальным имуществом» 10**
	6. **МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» 11**
	7. **МП «Поддержка дорожного хозяйства» 12**
	8. **МП «Экономическое развитие муниципального образования» 13**
	9. **МП «Организация муниципального управления» 14**
2. **Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района на 2015 год 16**
3. **Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района за 2015 год 17**
4. **Расчёт оценки эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района за 2015 год 18**

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района**

**в 2015 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Кубанского сельского поселения Апшеронского района до 2020 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, Апшеронского района, муниципальных правовых актов Кубанского сельского поселения Апшеронского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Кубанском сельском поселении Апшеронского района за 2015 год» составлен в соответствии с постановлением администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 04.09.2014 года №154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 20.02.2015 №27 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании входит 9 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 22.12.2014 №14 «О бюджете Кубанского сельского поселения Апшеронского района на 2015 год» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2015 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

В 2015 году на территории поселения были реализованы мероприятия по 9 муниципальным программам различной направленности:

* социальных –3;
* экономических –1;
* в сфере ЖКК –2;
* в сфере безопасности –1;
* управление –2.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета **19 373,9** тыс.руб. Фактическое финансирование составило **19 373,9** тыс.руб. или 100% от запланированного объема.

В 2015 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в социальной сфере: Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие культуры», Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта», Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие молодежной политики» - 37,9%;

- в жилищной сфере: Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства»- 30,6%

- в сфере управления: Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления», Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» -29%.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, краевого, районного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2015 год, тыс.руб. | Исполнение за 2015 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1. | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие культуры» | 6958,7 | 6814,6 | 97,9 | 35,2 |
| 2 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие физической культуры и спорта» | 300,1 | 300,1 | 100,0 | 1,5 |
| 3 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие молодежной политики» | 88,0 | 88,0 | 100,0 | 0,5 |
| 4 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 349,0 | 349,0 | 100,0 | 1,8 |
| 5 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 200,3 | 149,2 | 74,5 | 0,8 |
| 6 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 3415,7 | 3399,8 | 99,5 | 17,5 |
| 7 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства» | 2517,7 | 2517,7 | 100,0 | 13,0 |
| 8 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Экономическое развитие муниципального образования» | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 0,6 |
| 9 | Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 5434,4 | 5434,1 | 100,0 | 28,0 |
|  | **Всего по программам:** | **19373,9** | **19162,5** | **98,9** | **100** |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2015 году составила 211,4 тыс. руб. (1,1%), в том числе:

 - 144,1 тыс.руб. – разница по МП «Развитие культуры», большая часть из них остаток средств субсидии из краевого бюджета (подлежащая возврату), в соответствии с рекомендациями по снижению динамики поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю:

- 51,1 тыс. руб. – разница по МП «Управление муниципальным имуществом», в связи с реорганизационными мероприятиями организации исполнителя по заключенному контракту, работы по оформлению межевых планов на автомобильные дороги и кладбище поселения не выполнены в полном объеме.

- 15,9 тыс. руб. – разница по МП «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства», в связи с экономией в результате проведения процедур муниципального заказа.

- 0,3 тыс. руб. – разница по МП «Организация муниципального управления», в связи с экономией по отдельным с статьям расходов.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложения 1-3) из 9 принятых к реализации муниципальных программ 8 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла или выше баллов), 1 программа признаны удовлетворительной (интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,8 балла). Неэффективных программ (с интегральной оценкой менее 0,7 балла) нет.

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 1,2 балла. Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения, определённым Стратегией социально-экономического развития Кубанского сельского поселения Апшеронского района до 2020 года.

Отмечаются 6 программ, по которым все установленные на 2015 год целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все мероприятия обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%:

1. «Развитие физической культуры и спорта»;
2. «Развитие молодежной политики»;
3. «Обеспечение безопасности населения»;
4. «Поддержка дорожного хозяйства»;
5. «Экономическое развитие муниципального образования»;
6. «Организация муниципального управления».
7. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие культуры****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **6958,7** тыс. руб. из запланированных **6814,6** тыс. руб. или 97,9 %.

В Кубанском сельском поселении Апшеронского района ведут работу такие муниципальные учреждения культуры, как:

 - Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры» Кубанского сельского поселения;

 - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система» Кубанского сельского поселения.

 Данные учреждения обеспечивают свободный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям и ознакомление с историческим наследием страны, что является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей людей, особенно подрастающего поколения.

В рамках вышеперечисленных мероприятий проводились тематические мероприятия, целью которых является военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, детей из многодетных, неблагополучных семей. Ведется большая работа среди детей и молодежи по борьбе с наркоманией и беспризорностью. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры поселения является патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам, важным историческим событиям, связанным с Россией и Кубанью.

Библиотеки поселения проводили различные мероприятия, направленные на повышение престижа книги и чтения. Стало традицией проводить яркие массовые библиотечные праздники.

Для привлечения посетителей, повышения уровня культурно-досуговых мероприятий, расширения спектра социально-культурных услуг требовалось обновление материально-технической базы учреждений культуры, а также проведение ремонтов зданий и сооружений.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,94 балла, или 5-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 0,93 балла при индексе затрат 97,9 %.**

Из 14 показателей 4 не выполнено, из которых **«**Число коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований», «Количество работников учреждений культуры, ежемесячно получающих денежные выплаты», «Количество участий в международных, всероссийских, краевых, районных и зональных смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества» и «Охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием». Не выполнение данных показателей в большей части сложилось вследствие необоснованного завышения плановых назначений, при разработке муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие физической культуры и спорта****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **300,1** тыс. руб. из запланированных **300,1** тыс. руб. или 100,0 %.

Одной из задач политики администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя поселения. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение населения поселения к занятиям физической культурой, а также успехи на состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Однако уровень развития физической культуры и спорта еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы государства на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем, таких как ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения поселения, отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта (нерешенные проблемы материально-технического и кадрового обеспечения) и недостаточно развитая материально-техническая спортивная база.

Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта. Решением данных проблем стала реализация мероприятий по решению следующих задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»:

создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

оснащение мероприятий наградным материалом, сувенирной продукцией, спортивным инвентарем и оборудованием.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,4 балла, или 2-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,3 балла при индексе затрат 100%.**

Из 3 показателей все выполнены.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие молодежной политики****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **88,0** тыс. руб. из запланированных **88,0** тыс. руб. или 100,0 %.

Современная государственная молодежная политика представляет собой совокупность приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах общества и государства, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие нашей страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

 Отличительной чертой Кубанского сельского поселения Апшеронского района, которую учитывали при разработке муниципальной программы по реализации молодежной политики, является тот факт, что Кубанское сельское поселение Апшеронского района – многонациональное муниципальное образование. На территории поселения проживают представители более 25 народов. В данных условиях молодежь призвана выступать проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межнациональных отношений.

Основной целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Кубани, формирование благоприятной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

 За 2015 год был проведен ряд мероприятий для достижения поставленной цели, в рамках которой планировалось решение следующих задач:

- гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Кубанского сельского поселения Апшеронского района;

- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;

- формирование здорового образа жизни молодежи Кубанского сельского поселения Апшеронского района;

- содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики;

- развитие сети молодежных клубов по месту жительства в Кубанском сельском поселении Апшеронского района**.**

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,2 балла, или 3-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,2 балла при индексе затрат 100%.**

Из 11 показателей 4 не выполнено, из которых **«**число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде», «число молодых людей, вовлеченных в деятельность движения «Молодежный патруль», «количество молодежных клубов по месту жительства в Кубанском сельском поселении Апшеронского района» и «число участников молодежных клубов по месту жительства в Кубанском сельском поселении Апшеронского района». Не выполнение данных показателей в большей части сложилось вследствие необоснованного завышения плановых назначений, при разработке муниципальной программы.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Обеспечение безопасности населения****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **349,0** тыс. руб. из запланированных **349,0** тыс. руб. или 100,0 %.

Одними из направлений реализации муниципальной программы являются предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, а также обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров, ликвидация последствий проявлений экстремизма и терроризма на территории поселения.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Кубанского сельского поселения Апшеронского района одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, способствовало достижению цели по защите населения поселения от чрезвычайных ситуаций.

Террористические угрозы в поселении обуславливаются в основном внешними факторами.

Роль администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района и её антитеррористической комиссии состоит в объединении интересов и координации усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности с общенациональными приоритетами развития правового государства.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,0 балла, или 4-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,0 балла при индексе затрат 100%.**

Из 5 показателей все выполнены.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Управление муниципальным имуществом****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **200,3** тыс. руб. из запланированных **149,2** тыс. руб. или 74,5 %.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Одним из важнейших условий эффективного управления ресурсами является оформление в установленном порядке документов, подтверждающих право на объекты недвижимости, а также ведение единого, полного учета объектов казны.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Свыше 80 процентов зданий, строений, сооружений и отдельных помещений имеют устаревшие технические паспорта или вообще не проходили техническую инвентаризацию. Выявляемые бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на учет должны быть идентифицированы с оформлением землеустроительного дела и технического паспорта (плана описания) – документов, подтверждающих факт существования объекта недвижимости. Как следствие, объекты недвижимости не используются как полноценный актив, что является сдерживающим фактором инвестиционной активности и социально-экономического развития Кубанского сельского поселения Апшеронского района.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как удовлетворительный и составляет 0,8 балла, или 6-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 0,6 балла при индексе затрат 74,5%.**

Из 6 показателей 4 не выполнено, из которых **«**Количество изготовленных технических паспортов», «Количество изготовленных технических планов», «Количество изготовленных кадастровых паспортов» и «Подготовка межевого плана». Не выполнение данных показателей сложилось в связи с реорганизационными мероприятиями организации исполнителя по заключенному контракту, работы по оформлению межевых планов на автомобильные дороги и кладбище поселения не выполнены в полном объеме.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Развитие топливно-энергетического комплекса*

*и жилищно-коммунального хозяйства****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **3415,7** тыс. руб. из запланированных **3399,8** тыс. руб. или 99,5 %.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. Следствием этого является низкая эффективность, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество жизни населения.

Для технического оснащения и перевооружения в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет.

Благоустройство территории поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения поселения.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. Для этого решаются следующие задачи муниципальной программы:

- благоустройство поселения в целях создания условий для проведения культурно-досуговых, праздничных и других мероприятий для жителей поселения (в том числе благоустройство детских игровых площадок);

- проведение работ по санитарному содержанию улиц, парков (в том числе скашивания травы);

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ (в том числе скашивания травы);

- обеспечение устойчивой работы оборудования наружного освещения;

- проведение работ по озеленению территории поселения.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,4 балла, или 2-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,1 балла при индексе затрат 99,5%.**

Из 13 показателей 2 не выполнено, из которых **«**количество замененных светильников», «количество замененных ламп». Не выполнение данных показателей сложилось в связи увеличением стоимости материалов и направлением дополнительных средств на строительство новой линии уличного освещения.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Поддержка дорожного хозяйства****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **2517,7** тыс. руб. из запланированных **2517,7** тыс. руб. или 100,0 %.

Сеть автомобильных дорог местного значения в Кубанском сельском поселении Апшеронского района – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в Кубанском сельском поселении Апшеронского района. Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и правилам обострилась в последнее время в связи с высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог и недостаточным финансированием ремонта существующих автомобильных дорог.

 Общая протяженность автомобильных дорог составляет 35,3 тыс. метров. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.

В связи с этим основными целью и задачами программы является сохранность автомобильных дорог местного значения в Кубанском сельском поселении Апшеронского района и восстановление износа их дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, улучшение социальных условий жизни населения.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 2,4 балла, или 1-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 2,4 балла при индексе затрат 100,0%.**

Из 4 показателей все выполнены.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Экономическое развитие муниципального образования****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **110,0** тыс. руб. из запланированных **110,0** тыс. руб. или 100,0 %.

В Кубанском сельском поселении Апшеронского района осуществляли свою деятельность 17 субъектов малого и среднего предпринимательства, основная их часть сосредоточена в сферах торговли, ремонта, сельского хозяйства, а также лесопереработки.

В малом и среднем предпринимательстве занято свыше 210 человек населения Кубанского сельского поселения Апшеронского района, наибольшая их доля сосредоточена в торговле.

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в поселении имеются нерешенные проблемы:

- остаются недоступными общеэкономические и специализированные консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цели муниципальной программы:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательств;

Основными задачами муниципальной программы является увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Кубанского сельского поселения Апшеронского района, а также создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,2 балла, или 3-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,0 балла при индексе затрат 100,0%.**

Из 3 показателей все выполнены.

1. ***Муниципальная программа***

***«****Организация муниципального управления****»***

По итогам 2015 года в целом по программе освоено **5434,4** тыс. руб. из запланированных **5434,1** тыс. руб. или 100,0 %.

Совершенствование системы муниципального управления является одним из важных условий обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кубанского сельского поселения Апшеронского района, повышения уровня и качества жизни населения.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кубанского сельского поселения Апшеронского района включает в себя осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, материально-технического, документационного и иного обеспечения, в том числе информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом поселения исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, а также отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Краснодарского края.

Современное состояние местного самоуправления характеризуется рядом основных проблем:

- недостаточным использованием экономического потенциала поселения;

- недостаточной для качественного исполнения финансовой обеспеченностью закрепленных полномочий;

- нехваткой квалифицированных кадров в органах местного самоуправления;

- недостаточная оснащенность современным оборудованием и программным обеспечением;

- недостаточный уровень реализации мероприятий по защите персональных данных в информационной системе.

Основной поставленной целью предусматривалось создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;

- обеспечение осуществления управленческих функций администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района;

-выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции;

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего финансового контроля, на устранение и недопущение повторного появления выявленных нарушений, усиление контрольных функций, повышение результативности использования средств бюджета Кубанского сельского поселения Апшеронского района;

- повышение качества образование и организация деятельности административных комиссий;

- планирование средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций;

- обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия;

- создание условий для эффективного осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,0 балла, или 4-ое место в рейтинге всех муниципальных программ, реализуемых в поселении. Оценка достижения показателей составляет 1,0 балла при индексе затрат 100,0%.**

Из 10 показателей все выполнены.

Приложение №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**  |
| **Кубанского сельского поселения Апшеронского района за 2015 год** |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Численное значение рейтинга эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9- средний; от 0,7 до 0,8 - удовл.; ниже 0,7 неудовл.)**  | Место в рейтинге |
|  | **Общая оценка эффективности реализации МП** | **1,2** |
|  | **в том числе:** |  |
|  | **оценка достижения показателей** | **1,2** |
|  | **индекс затрат** | **98,9** |
| 1.  | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Развитие культуры"** | 0,94 | высокий | 5 |
| 2. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района"Развитие физической культуры и спорта"** | 1,40 | высокий | 2 |
| 3. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Развитие молодежной политики"** | 1,20 | высокий | 3 |
| 4. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Обеспечение безопасности населения"** | 1,00 | высокий | 4 |
| 5. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Управление муниципальным имуществом"** | 0,80 | удовлетворительный | 6 |
| 6. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства"** | 1,40 | высокий | 2 |
| 7. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Поддержка дорожного хозяйства"** | 2,40 | высокий | 1 |
| 8. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района "Экономическое развитие муниципального образования"** | 1,20 | высокий | 3 |
| 9. | **Муниципальная программа Кубанского сельского поселения Апшеронского района"Организация муниципального управления"** | 1,00 | высокий | 4 |

Приложение №2

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кубанского сельского поселения Апшеронского района за 2015 год

 В целом по муниципальным программам в 2015 году уровень достижения целевых показателей составил 1,2 балла, оценка эффективности реализации программ 1,2 балл**.** Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.